Rappelle des étapes clefs du dispositif urgence

Phase préparatoire

- Identification des zones à risques pour les habitations (Note de contexte zone à risque). Rq C’est dans ces zones que les kits seront distribués en priorité dans les zones d’intervention de Caritas et du GRDR

- Réunion régionale pré hivernage (comité des intervenants, partenaires et service rencontrés…), Restitution du travail sur les zones à risques, discussion sur l’organisation de l’urgence (pv de réunion à établir).

- Prépositionnement des kits

Location de magasins, et recrutement de gardien-magasinier, (cahier de stock)

- Finalisation du réseau d’informateur

Fiche réseau d’informateurs avec :

- Au minimum deux contacts pour toutes les communes des willayas (maire plus personnes qu’il a désigné plus adl ou président cc…)

- Au minimum deux contacts par zone à risque identifiée (le chef du village et un assistant + personne ressource identifié par le paidel)….

- Les partenaires régionaux (ong, services techniques…)

Fiche de collectes des informations

Information des membres du réseau sur leur rôle (rôle membre du réseau, fiche collecte d’information )

Mise en œuvre

- En cas de forte pluie, Activer le réseau s’il n’est pas activé par ses membres

Collectes d’informations sur toute l’étendu de la région (fiche collecte d’information) Synthèse régionales des informations de terrain et recoupement avec partenaires (rapport d’information sinistre à réaliser (compilation des fiches)).

- Choix des sites pour indentification (vérifiation information collectées)(prioritairement dans les zones à risques identifiées dans la note de contexte et les zones d’intervention du grdr et de caritas).

- Si besoin (beaucoup de site à visiter) Recrutement et formation des moniteurs en charge de l’identification et de la distribution (liste contact moniteur, curriculum de formation)

- Lettre d’information aux autorités sur la mission d’identification (wally hakem)

- Visite d’identification (vérification information) avec maire ou représentant (prioritairement dans les zones à risques identifiées dans la note de contexte et les zones d’intervention du grdr et de caritas) (fiche identification).

- Synthèse des informations collectées (réseau plus identification) (rapport d’identification à fournir )

- Diffusion régionale (partenaires service technique autorité) (fiche contact partenaire régionaux)

- Diffusion nationale (comité de suivi, bailleurs, partenaires, services techniques)

- Réunion de coordination des interventions (cellule urgence de la willaya) (pv de réunion à établir)

- Distribution de kits (prioritairement dans les zones à risques identifiées dans la note de contexte et les zones d’intervention du grdr et de caritas) en présence du maire ou de son représentant (pv de réception, fiche de distribution).

- Rédaction d’un rapport de distribution